## Sheet3
Row Labels | Sum of TAMANHO(#)
1 | 39
2 | 14
3 | 47
4 | 63
5 | 19
Grand Total | 182

## Sheet2
Row Labels
1
documentação do projeto
(blank)
organização com trello
(blank)
Página do cadastro
(blank)
Página do login
(blank)
planilha de requisitos
(blank)
prototipagem prévia
protótipo vosual antis de iniciar o desenvolvimento.
versionamento no github
(blank)
2
armazenamento em mysql
criar tabelas
Dashboard
menu principal
Página inicial
(blank)
3
Calligraphy corner
usuário digita/escolhe uma plavra/frase e vê a caligrafia persa correspondente
Música de fundo
música persa instrumental tocando no fundo, com botão de ligar/desligar.
Playlist de músicas persas
lista de músicas tradicionais com tradução e controles(play, next, prev)
Quiz(symbolic me)
quiz curto que associa a personalidade do usuário a um símbolo ou estilo persa, com resultado.
Visualização de caligrafias famosas
mostrar exemplos reais
4
Cartão diário de arte
ao fazer login, exibe uma arte persa aleatória com uma curiosidade histórica.
Dashboard
menu principal como um bazaar(CSS)
Galeria do usuário
armazena e exibe as creações e artes favoritas vistas pelo usuário.
Geração de padrões Persas
ferramenta onde o usuário monta padrões persas a partir de formas e cores pré-definidas.
5
arrumar o readme no github
(blank)
Logout
(blank)
responsividades
layout fluído
teste
testar a funcionamento do site
Grand Total

## Sheet1
Backlog
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | STATUS | SEMANA | TAMANHO | TAMANHO(#) | PRIORIDADE
Página do cadastro |  | essencial | pendente | 1 | P | 5 | 3
Página do login |  | essencial | pendente | 1 | P | 5 | 3
Dashboard | menu principal como um bazaar(CSS) | essencial | pendente | 4 | GG | 21 | 5
Dashboard | menu principal (sem CSS) | essencial | pendente | 2 | PP | 3 | 3
Página inicial |  | essencial | pendente | 2 | M | 8 | 3
Quiz(symbolic me) | quiz curto que associa a personalidade do usuário a um símbolo ou estilo persa, com resultado. | importante | pendente | 3 | M | 8 | 4
Calligraphy corner | usuário digita/escolhe uma plavra/frase e vê a caligrafia persa correspondente | importante | pendente | 3 | G | 13 | 4
Visualização de caligrafias famosas | mostrar exemplos reais | desejável | pendente | 3 | P | 5 | 4
Geração de padrões Persas | ferramenta onde o usuário monta padrões persas a partir de formas e cores pré-definidas. | importante | pendente | 4 | GG | 21 | 4
Música de fundo | música persa instrumental tocando no fundo, com botão de ligar/desligar. | importante | pendente | 3 | M | 8 | 4
Playlist de músicas persas | lista de músicas tradicionais com tradução e controles(play, next, prev) | importante | pendente | 3 | G | 13 | 4
Logout |  | essencial | pendente | 5 | PP | 3 | 3
Cartão diário de arte | ao fazer login, exibe uma arte persa aleatória com uma curiosidade histórica. | importante | pendente | 4 | M | 8 | 4
Galeria do usuário | armazena e exibe as creações e artes favoritas vistas pelo usuário. | importante | pendente | 4 | G | 13 | 4
armazenamento em mysql | criar tabelas | essencial | pendente | 2 | PP | 3 | 2
versionamento no github |  | essencial | pendente | 1 | PP | 3 | 1
prototipagem prévia | protótipo vosual antis de iniciar o desenvolvimento. | importante | pendente | 1 | M | 8 | 2
documentação do projeto |  | essencial | pendente | 1 | M | 8 | 1
organização com trello |  | essencial | pendente | 1 | P | 5 | 1
planilha de requisitos |  | essencial | em andamento | 1 | P | 5 | 1
responsividades | layout fluído | desejável | pendente | 5 | M | 8 | 6
teste | testar a funcionamento do site | essencial | pendente | 5 | PP | 3 | 6
arrumar o readme no github |  | essencial | pendente | 5 | P | 5 | 6